## 2023厂修工程
项次 | 工 程 内 容 | 备 注
甲板厂修工程
一 | 服务工程：
1 | 船舶进出坞提供拖轮、引水员及系解缆等。（大副负责安排人员配合）
2 | 提供岸电：三相450V、60Hz交流电（电机员负责配合并记录使用度数）
3 | 搭上、下船扶梯。（大副负责该项目配合）
4 | 接拆水管并提供船舶日常使用淡水以及冰机、中央空调、集控室空调等使用的海水（甲板大副负责、轮机部轮机长负责配合并记录使用量）
5 | 接拆提供船舶消防用水。（大副负责该项目配合）
6 | 提供船舶消防值班员。（大副负责该项目配合）
7 | 每日清理生活垃圾（大副负责该项目配合）
8 | 船舶23块（30吨12块、24吨11块）货舱盖板吊岸并放置妥当，严防舱盖变形。（大副负责该项目配合）
9 | 按船方要求及时提供吊车服务。
10 | CO2 释放系统进厂时予以切断，船舶出厂前恢复该系统。
11 | 船舶出厂前厂方需向船长提交本次厂修期间无石棉声明。
12 | 出坞前根据大副指示拆装压载舱透气帽注水。（大副负责该项目配合）
13 | 集控室、机舱通生活区走廊铺防油污防滑毯；生活区1楼和2楼地板、楼梯铺尼龙薄膜。
该轮船级为CCS、国籍为中国
二 | 甲板坞修工程
1 | 船体工程：（机务代表、大副负责喷砂及油漆工程验收） | 油漆船供
1.1 | 船体外板高压淡水清洗。面积为9813M²
1.2 | 船体干舷面积(2500m2)；喷砂30％SA2级,30％SA1级，喷涂底漆2度,面漆2度。
1.3 | 轻重载重线间清洗、除锈、油漆(3550m2)；喷砂40％SA2级,20％SA1级,喷涂底漆2度,连接漆1度、防污面漆1度。
1.4 | 自龙骨至轻载水线之间船底部分，包括舵、舵柱、尾架，清洗、除锈和油漆，面积及海底阀箱共3763㎡。喷砂35％SA2级,20％SA1级,喷涂底漆2度,连接漆1度、防污面漆1度。
1.5 | 船名、船籍港、载重线标志、六面水尺标志、球鼻首标志、艏侧推器标志、油水舱标志及IMO标志重描；水线一根弹线。
1.6 | 船壳外板上生活污水等排水孔18只焊妥流水槽，船舶出坞前予以拆除。 | 大副负责配合
1.7 | 船壳板及舵板锌块换新；δ500MM×100MM×40MM×82块 | 锌块船供
1.8 | 艏侧推14块+海底阀箱10块，δ300MM×150MM×35MM×24块 | 锌块船供
1.9 | 船底塞工程(ø54mm);全船压载水舱计30只船底塞拆验并在出坞前搪妥水泥包(拆装前后需得到大副确认，其中第18舱需等船舶指令确认后拆)
1.1 | 船舶坐墩后需对测深仪探头、计程仪感应探头等进行保护及检查并在船舶出坞前予以撤除(该项由二付负责)
1.11 | 海底阀箱工程：4个海底阀箱格栅拆卸，高压淡水冲洗并喷砂及喷底漆两度，防污漆两度（高低位各一只和应急吸口）换锌块，装复按规范要求安装保险 | 锌块船供
1.12 | 根据CCS验船师及大副对船壳外表焊缝检查结果，定外板焊缝补焊长度。 | 预估长度50米
1.13 | 对换板的焊缝进行密性试验。
2 | 锚、锚机及锚链工程：（锚链Φ76MM、左右锚链各12节、左右锚重9.3T 大副负责该工程验收）
2.1 | 左右锚及锚链拆卸下坞底，排列整齐，用淡水冲洗干净。
2.2 | 左、右锚链链环、连接卸扣检查。链径测量并记录，一式两份，一份交船。 左右锚各更换2节肯特扣 | 备件船供
2.3 | 船员检查锚链横档是否松动，并标识需焊接数量，对松动的锚链横档重新电焊修理的数量由大副现场定。预估60个
2.4 | 锚链安装时新做节数套环（不锈钢）并重描节数油漆标志。
2.5 | 左、右锚链弃链器拆检、活络。
2.6 | 左、右锚链舱除锈，清理淤泥、锈蚀严重的钢板测厚，钢板换新处双面涂底漆2度；面漆2度，最后涂水罗松2度。舱容约6M3 | 淤泥预估5立方米
2.7 | 左、右锚机刹车皮磨损更换，底部连接部位腹板加强；如刹车钢板变形要进行矫正。
2.8 | 首尾缆机刹车带换新
2.9 | 左右锚导向滚轮不灵活拆下活络，如果轴承损坏建议换新
2.1 | 首尾缆机刹车主要重新调整间距，船上现有条件无法调节
3 | 舵系工程：舵杆Φ280MM （大副负责该项工程）
3.1 | 测量、检查舵杆轴承及舵销间隙并作记录。
3.2 | 舵杆密性填料检查，如有必要进行更换。
3.3 | 打开舵叶放水口检查舵叶内部情况，视情做密性试验
三 | 舾装工程
1 | 货舱导轨工程；（导轨尺寸：150mm*150mmX16mm），总数请预估900米长 | 具体位置项目现场定
货舱及其它地方搭架，预估6000立方米
2 | 货舱内其他工程：
2.1 | 货舱通风孔防火网30目换新：NO.1舱 74CM*39CM*2块，49*49*2块；NO.2舱41*41*2块，49*94*1块；NO.3舱49*49*2块，49*94*1块；NO.4舱49*49*2块，49*94*1块；NO.5舱49*49*2块，49*94*1块；NO.6舱49*49*2块，49*94*1块；NO.7舱49*49*2块，39*74*1块；NO.8舱41*41*2块。
3 | 舱盖板工程
3.1 | 一舱单底座4个：双底座3个 ；二舱单底座8个：双底座3个 ； 三舱单底座6个：双底座6个； 四舱单底座5个：双底座4个；五舱单底座9个：双底座4个； 六舱单底座11个； 七舱单底座4个：双底座5个； 八舱单底座7个：双底座3个 36baY双底座2个 所有舱盖中间20尺的吊座全部换新 | 双联底座尺寸（长42cm*宽16cm*高11cm） 单个底座尺寸（长16cm*宽16cm*高11cm）
3.2 | 二舱中间舱盖左侧无水密胶条； 三舱中间舱盖没有水密胶条 ；四舱中间舱盖没有水密胶条；五舱中间舱盖没有水密胶条； 六舱中间舱盖没有水密胶条； 七舱中间舱盖没有水密胶条 ，需要更换 水密胶条 | 中间舱盖水密胶条预估160米
3.3 | 四舱右侧舱盖左前方下陷变形； 五舱 右舱盖左前有两个洞（已经应急解决）； 六舱右舱盖左前有个洞，右后舱盖与中间舱盖缝隙过大 。 | 四舱右侧左前方变形，建议校正，五六舱破洞，割换20cm*20cm钢板
3.4 | 下舱人孔盖整体换新（更换18个） | 尺寸比较复杂，建议船厂现量定制
3.5 | 船舶烟囱加装：“福建港口 ”四个中文标志，每字宽0.6米、高度0.8米、板厚6mm
四 | 涂装工程（以下数据仅为预估，结算以实际为准） | 油漆船供
1 | 装货甲板货舱9个横向通道及集装箱底座喷砂.（面积预估1000m2) | 现场观察再定
2 | 生活吊轨道进行喷砂(9m2)；生活区前喷砂（400m2）；生活区右侧面喷砂（250m2）；生活区左侧面喷砂（250m2），舱盖左右甲板喷砂预计（750m2）。
3 | 生活区前部伙食吊及固定装置喷砂、油漆，钢板锈损处割换，更换磨损滑轮，右舷导向轮卡死、定位销掉落，需更换。
4 | 船头及船尾操作区天花板进行喷砂(400m2)并上漆
5 | 锁具箱框架需要喷砂保养，锈蚀严重，在航时没有位置保养，（30m2）
五 | 压载管系工程及液舱内部检查
1 | NO2,.5，6，10, 12，15，16，17, 18，19，20，23，29，压载舱的测量管堵了（测不到底部），需疏通修复（Φ46mmx16米，共13根）；
2 | NO.25压载舱与污水井之间破损漏水，进压载舱查看过，无法目测漏水位置，需要船厂人员确认，割补2平米。
3 | 30个压载舱（含首尾尖舱），60个道门打开，检查并视情清洁淤泥
4 | 9个隔离空舱，9个道门打开，检查内部情况。
5 | 2个淡水舱，4个道门打开，检查内部情况, 清洗左、右淡水舱
6 | 以上各舱人孔盖拆装、清洗、清除淤泥（视情况定）、并更换水密垫片及视情更换螺栓；
7 | 首尖舱左侧通气帽，锈蚀严重，尾尖舱右透气帽换新侧板脱落需要换新。（型号150A)， | 备件船供
六 | 甲板部其它工程
1 | 左右舷梯踏板插销都变形要进行更换。踏板底下加强横梁需要换新，传动轴及底座换新，舷梯承重横梁换新。钢丝换新。
2 | 查左、右舷梯是否开裂变形，如有，焊补矫正，做负重试验。
3 | 厨房下水不通，船上无法疏通，需要船厂检查疏通
4 | 驾驶台左、右探照灯灯架锈蚀严重，需要整体换新 | 物料备件无法申请，需要船厂定做
5 | 由于大风浪拍打锚导致左锚链筒破裂，割换钢板100cm*150cm，
6 | 全船舱盖压紧器需要全部活络，橡胶垫片换新，共计108个 | 此项最好船员保养， 需要物料备件申请，（需要火烤此项自己维修耗时太长）
7 | 左舷2舱与一舱之间的水密门无法关上。更换水密门荷叶
七 | 消防、救生项目
1 | 救生艇艇架、绞车、释放装置等整体检修；吊臂，摆不起来
2 | 救助艇艇吊整体检修，设备老化，漏油，启动困难；救助艇艇机检修，启动困难 | 救助艇艇机：TOHATSU,型号：M15D351A
3 | 固定二氧化碳系统厂检，包括钢瓶称重，管路吹通等项目
4 | 救生圈放置架申请换新 6个
5 | 救生艇、救助艇、救生筏、灭火器等年检项目申请在船厂做，靠港时间比较短 靠港期间做年检时间比较紧张
6 | 右舷两处消防栓关闭之后有漏水现象，维修后仍有漏水，申请换新 | 自修项目
7 | 右舷国际通岸接头管路阀门换新
八 | 助航仪器项目维修）
1 | 测深仪不能正常使用，偶尔能测出水深，但与实际水深偏差较大，请检修或者换新 | DEBEG 4650
2 | 测风仪，测出的风速风向不准确，请维修 | ANEMOMETER AM-100
3 | 船舶计程仪，测出对水速度显示不准确，不论船舶顶流或顺流，显示数值都比对地速度数值大。 | SAL-IMCOR2
4 | GMDSS电台右侧C-站，无GPS数据接入，请重新走线，并且不能进行PV性能，请安排维修 | DEBEG 3220B
5 | 操舵舵角指示仪与左右船桥舵角指示仪都不准确，当打左满舵时，驾驶台中显示左满舵°，左舷指示器显示左28°，右舷显示左25°。当打右满舵时，驾驶台中显示右20°，左舷指示器显示右15°，右舷显示右28°请维修 | C.PIATH RUDDER ANGLE
6 | 厂修时，如安排年检，请对GMDSS,SSAS,406MHZ EPIRB ,AIS设备进行检验，下次检验日期2023-05-13 | 详情见年检申请单
7 | 左侧雨刮器不能工作，请维修。 | speich V220 Ó85 TP R
轮机厂修工程计划
一 | 轮机坞修工程
1 | 尾轴、尾轴承、中间轴承和螺旋浆工程：（机务代表、轮机长负责该工程的验收）
尾轴主要参数：直径630mm、长度1160mm、重量3116KG。
| 螺旋浆主要参数：定螺距浆叶片5叶液压型、直径7000mm、材料 NI-AL-Bronze BA1055，重量2970KG、旋转方向为右旋。海生物清除，桨叶根部抛光，做着色探伤。 | 备件船供
1.1 | 船舶进、出坞测量艉轴、中间轴之间的偏移量和曲折量并记录，记录两份交船。
1.2 | 尾轴保护罩及螺旋桨拆装。
1.3 | 螺旋桨打磨并探伤
1.4 | 中间轴，尾轴抽出、清洁检查、测量并记录交船
1.5 | 中间轴法兰过度圆角，尾轴锥部、键槽根部和过度圆角进行探伤检查，记录两份交船。
1.6 | 前道尾轴封拆出（型号：EVK-370）、清洁、检查、测量记录并更换轴封。
1.7 | 中间轴承清洁检查并对轴承间隙进行测量。记录两份交船。
1.8 | 艉轴管内部清洁检查，前后轴承毛刺修复，测量，报告交船，前后轴封拆检，清洁，油封换新（船供），白钢套检查，必要时光车修理，艉轴下沉量测量2次，前后白钢套跳动量调整
1.9 | 螺旋桨安装到位后需对螺旋桨端面密封进行气密试验以及尾轴间隙，尾轴下沉量测量并报船检。
2 | 各进口、出口海底阀（水下第一道阀）及海水泵进出口阀等阀就地拆检、清洁研磨，阀杆活络润滑，盘根填料、垫床换新，阀壳内涂防锈漆3度；蝶阀不良者换新，开阀器损坏者修复，如发现阀壳严重锈蚀损坏的强度不够的换新（须经C/E或者机务监督现场确认）。 | 阀门船供
2.1 | 高位海底阀DN400 2只（蝶阀），高位海底滤器出口阀N350 1只
2.2 | 低位海底阀DN400一只，DN350 一只（蝶阀）
2.3 | 油水分离器出海阀D40 1只。（截止阀）
2.4 | 主（高低位）、应急消防泵海底阀DN150 3只（蝶阀）
2.5 | 主机海水泵出海阀DN350 1只（蝶阀）
2.6 | 压载水海底阀D300 1只（蝶阀）
2.7 | 污水泵手轮向下出海阀DN150 1只（截止阀）
2.8 | 锅炉排污阀D32 1只（截止阀）
2.9 | 压载出海阀D250 1只（截止阀）
2.11 | 三台主海水泵进口阀三只D300（蝶阀）
2.12 | 造水机海底阀、出海阀DN100 两只（蝶阀) 抽真空管子锈蚀严重包扎视情况是否跟换检修
2.13 | 生活污水出海阀DN100一只（防浪阀）
2.14 | 机舱舱底应急吸入阀DN300
3 | 海底阀箱
3.1 | 左舷船底海水阀箱共4只，隔栅5只拆下，清洁除锈，污泥掏清，阀箱内涂防锈漆两度，防污漆一度，锌块换新。阀箱钢板测厚，隔栅须C/E检查方可装复，所有固定螺丝帽用不锈螺丝更换（厂供） | 锌块船供
3.2 | 主海水系统所有管道内部海生物清除。
3.3 | 海底阀箱高压空气吹入单向阀2只拆检研磨，密封测试，如果不能研磨换新，船厂提供。
4 | 舵机工程
4.1 | MANNESMANN REXROTH A6VM140HD1/63W-V7B010B舵机四个液压油缸拆出油封更换并测试。 | 备件厂供
二 | 管路工程（海水管路请使用正规无缝钢管） 单位：mm
1 | 锅炉排污出海端锈烂换新（在分油机间）（Y型管Φ45×6.0M）法兰：140mm 出海阀换新D32x4PCSx4HOLE | 阀门船供
2 | 蒸汽回水管破损滴漏、跑气，需更换，大舱蒸汽回水管与付机供油单元回水管接头1处 ф50x6m 付机供油单元门口上方
3 | 低温淡水冷却器冷却海水出口管一段消防管支管焊接处腐烂，消防管支管换新重新焊接。（Φ60×1m）
4 | 低温淡水冷却器出口管一段锈烂，换新Φ300变径Φ200×1000mm
5 | 淡水系统：1.淡水管进淡水泵前Φ50 X4米，换新
6 | 空压机间门口上方到锅炉间热水井段Φ50 X4米，换新
7 | 淡水铜管，生活区二层公共厕所约4mXΦ55mm镀锌管换新，厨房洗菜池下铜管2条2.7mXΦ18mm，1.5mXΦ18mm；三层左舷房间门口处铜管1mXΦ18mm；四层木匠房间热水铜管1mXΦ18mm，五层门口一处1mXΦ18mm，大电卫生间一处1mXΦ18mm，大管房间门口1mXΦ18mm。
8 | NO.1.NO.2伙食冰机冷凝器淡水管换新，Φ60*3.5m，法兰60A *4个
9 | 应急消防泵海水排出管换新：θ170mmx7mx8hole
10 | 分油机间蒸汽回水管法兰150mmx4hole θ50mmX2m
11 | 冰机间管路更换，θ60mmx4m 法兰：250x4hole
12 | 厕所下水已经很细，经常堵，建议从3层以下全部更换，Φ50×36000mm。机舱管路不换新
13 | 生活污水收集柜改造，详见图纸 | 见附件
三 | 主机工程（MAN B&W-6S70MC）（大管轮负责该工程监修、轮机长负责该工程的验收） | 备件船供
1 | 主机吊缸前后，测量曲拐差各1次。
2 | 主机NO1、NO2、NO3、NO4、NO5、NO6吊缸测量检修；
2.1 | 6只排气阀组、气缸盖及附件拆装。
2.2 | 6只排气阀解体清洁烟道积碳清除，阀杆、阀座配合研磨,阀杆O令换新。水道疏通吹净，密封件换新 | 备件船供
2.3 | 6只气缸盖解体清洁，内外水套“O”令换新并水压试验0.5MPa | 备件船供
2.4 | 主机NO.1-6缸活塞拆吊出，活塞头解体清洁检查，测量，密封件全部换新组装妥试压检查（试验压力7KG/C㎡），活塞环全部换新，各间隙测量，缸头清洁及水套所有密封件换新，1-6缸6个缸套连接套拉出，O令更换，试压。填料函解体清洁检查视情换新，缸套测量检查视情拆吊换新，所有测量数据一式三份。 | 备件船供
2.5 | 主机拆检十字头轴承、 连杆大端轴承、 主轴承各2道（现场定）
2.6 | 6个缸缸套水套解体ORING换新 | 备件船供
2.7 | 主机NO1-NO6缸十字头导板间隙测量检查并记录，所测数据一式三份。
2.8 | 链条传动导向块检查，视情换新，链条张紧度检查，调整。 | 备件船供
2.9 | 主机NO1-NO6计6个缸高压油泵解体检修，清洁检查，柱塞偶件测量，密封件（船供）换新，定时调试，备用一只组装好。换向机构，凸轮轴箱内油泥清洁。 | 备件船供
2.1 | 主机滑油冷却器（ALFA LAVAL） 设备型号: AM20-BFM 编号：30101-09622 主机空冷器，机油冷却器吊出送厂化学清洗，水侧清通试压，并进行试压检查，试压时需主管轮机员在场。（试验压力0.7MPA）（空冷器尺寸约 :长2.0M×宽1.45M×高0.85M）。 | 已核实
2.11 | 主机增压器型号：NA 70/TM 9015 主机增压器解体检修，更换两端轴承，气封油封。叶片探伤，做动平衡试验。喷嘴环拆检，探伤。拆装前后所有间隙测量，所有测量数据一式三份 | 厂供备件
2.12 | 主机6只缸头安全阀拆检，试压检查（六只）试压时需主管轮机员在场。（试验压力17.0 MPA）
2.13 | 主机6只缸头起动阀解体，清洁，密封件换新，阀研磨，气密试验。
2.14 | 主机吊缸结束后，曲轴箱内部清洁
四 | 付机工程：YANMAR 6N260L-SN 1100KW×720RPM | 备件船供
1 | NO1、NO2 、NO3副机吊缸检修。 A. 6个缸缸头拆除，解体，所有进，排气阀及阀座研磨；进，排气阀及阀座视情换新或进车间光车。阀杆导套测量，视情换新。各缸气缸启动阀解体清洁研磨，阀芯视情换新。 B. 6个缸活塞连杆拉出，清洁，测量； 所有活塞环换新，活塞销测量，连杆与连杆瓦间隙测量，连杆瓦及连杆螺栓视情换新。 C.6个缸套清洁，测量，增量超限换新。 D.油底壳清洁，滑油换新。 所有需要测量的部件，（如：连杆大端，曲柄颈，连杆小端，活塞销，活塞销孔，活塞外径，缸套内径，活塞环装配间隙，阀杆导套间隙等），在修理前后各测量一次，数据一式三份交船。装复时请通知老轨和主管轮机员。
2 | No.3 副机曲轴抽出更换,底座减震块检查视情况更换 | 曲轴备件船供
3 | 三台付机装复后，发火定时检查，调整。
4 | 三台副机滑油冷却器和空冷器拆吊出送厂化学药品清洗，水侧清通，装妥试压检查。（试验压力0.5MPA）Φ420*1300
4.1 | 三台副机空冷器拆吊出送厂化学药品清洗，水侧清通，装妥试压检查（试验压力0.65MPA,直径∮500MM*520MM*670MM） | 规格核对
5 | 三台副机淡水冷却器拆吊出送厂里，管外清洁，内侧清通，并进行试压检查，试压时需主管轮机员在场。（试验压力0.5MPA）Φ460*700*540
6 | NO.1,&NO.3付机增压器（型号：VTR251--2 IHI--BBC)，NO.2付机增压器（型号：VTR251-2ABB-IHI）3台增压器拆检，清洁，轴承，气封，油封检查或换新，转子动平衡试验。 | 备件厂供
7 | 1号、3号台付机机带淡水泵,机带滑油泵拆检（备件船供）
8 | 三台付机的缸套水进口阀（单向止回阀5K-40：3个）和放气阀门(单向止回阀5K-15：3个)；1号和3号暖缸阀单向止回阀DN25：2个，2号辅机暖缸阀单向止回阀5K-32：1个。3号辅机的燃油出口阀（单向阀止回DN25：1个）需要换新。所需阀由船上提供。
9 | 三台付机增压器后排烟管至烟囱顶部弯头拆检疏通，消音器道门打开清洁烟灰，烟囱可先用垃圾袋包住，以免有负压不易清洁彻底。
11 | 1号副机主轴承拆检2道，具体缸号现场定。
五 | 锅炉工程
燃油锅炉（型号AR-3C，蒸发量2100kg/h，工作压力0.5-0.6Mpa，受热面积30.0M2）
废气锅炉（型号AQ7，工作压力0.5-0.7Mpa，受热面积324.0M3）
1 | 燃油锅炉水侧化学清洗及烟管清灰，疏通。压力试验 7.0kg/c㎡
2 | 废气锅炉水侧化学清洗及烟管清灰，疏通。压力试验 7.0kg/c㎡
3 | 安全阀型号：SA395 DN50、炉顶阀拆检，清洁，研磨，气密性检查并调试（7kg/cm2）,压力表校验
4 | 废气锅炉和燃油锅炉各二只安全阀启跳压力与关闭压力调校试验，并提供测试报告
5 | 锅炉本体所有第一道阀门拆检，研磨，不良换新阀门。（DN32X7只，DN125X1只,DN40X1只,DN50X3只，DN100X1只）
6 | 主蒸汽管试压； 0.8MPA Φ 50MM×1500mm
六 | 泵浦工程
1 | NO1、NO2及港口海水泵(震动大）三台海水泵蜗壳内部阻漏环处腐烂需拆解吊岸加工修理。型号；NIM200-250U3.12D
2 | 炉水循环泵1#.2#拆解检修，最好连架体更换。 NO.1炉水循环泵进出口管路更换 θ60mmx3m。 NO.2炉水循坏泵进出口管更换：θ60mmx2m型号；SRZ333WWG11 。进口阀两个更换，出口阀两个更换。型号PN16GGG403，DN50 | 阀门船供
3 | NO.1锅炉燃油供给泵拆检(工作时无压力） | 备件船供
4 | 平衡舱泵检修。型号；RBP-250。1台
七 | 以下热交换器拆装进厂解体，化学清洗，检查，管路疏通，锌块换新并水压试验；
1 | 主机燃油蒸汽加热器1组，蒸汽加热器油面蒸汽面化学清洗，以上所需O ring和垫床由船厂提供
2 | 厂家：C.C JENSEN 主机凸轮轴油冷却器1组 所需要O RING 由厂家提供
3 | 锅炉大气冷凝器拆解化学清洗；冷凝器两根冷却淡水管生锈严重，管直径25，四个法兰直径105， 一根1.8米一根2米
4 | FO分油机燃油加热器； （2个 ∮200*1000MM 试压0.6MPa)
5 | 副机供油单元燃油加热器（1个 ∮300*1000MM 试压0.6MP ）
6 | 主机滑油冷却器型号：AM20-BFM 厂家：alfa-laval 主机滑油冷却器拆洗，更换密封圈。装复，试压捡漏，试压时需主管轮机员在场。（试压0.5MP）
7 | ALFA LAVAL PLATE HEAT EXCHANGER 设备型号: A20-BFM 编号：30101-09664厂家：Alfa Laval 2部中央冷却器加装反冲洗管系及阀。蝶阀DN350 4个，直径350钢管8米,2个外板压盖钻孔350mm，加工冷却器内部不锈钢滤器2个. | 阀门船供
8 | 辅机滑油分油机滑油加热器拆解拉出芯油端和汽端化学浸泡清洁
七 | 电气工程：
1 | 以下电机拆下电缆端，从机座上拆下送厂解体、清洗、轴承及骨轴油封换新、浸绝缘漆、烘干、喷 耐电弧磁漆及机壳除去旧油漆和锈，涂红丹、色漆各二度并装船作效用试验。
1.1 | 机舱NO1,2，3风机电机(440V,36KW)轴承（6213ZZ）换新，线圈侵漆1度，烘干，风筒内部视情况除锈，上防锈漆，风叶做平衡试验。 | 轴承船供
1.2 | 主机辅助风机马达2台更换轴承，线圈清洗，侵漆1度，风叶清洁，气封换新，做动平衡试验（440V 85KW）轴承6315C4 | 轴承船供
1.3 | NO1,NO3号海水泵电机拆检线圈清洗烘干，侵漆1度，轴承检查换新，（440V 44KW ）轴承（6213 C3） | 轴承船供
1.4 | NO1,2，3主空压机电机(440V,36KW)轴承（6214 ZZ）换新，线圈侵漆1度，烘干 | 轴承船供
1.5 | 生活区空调风机马达定子侵漆绝缘防护，马达轴承换新。(440V21kw), | 轴承船供
1.6 | NO.1 舵机马达检查，线圈侵漆1度，两端轴承更换进口件。AM225 ME-04 52KW 轴承（6213ZZ） | 轴承船供
1.7 | NO1号主滑油泵电机马达更换轴承，线圈清洗烘干，侵漆1度（440V 105KW ）轴承（6316 C3） | 轴承船供
2 | 主发电机工程：NISHISHIBA.1100kw,450V,1765A X 3台，现场拆检
2.1 | 发电机拆下电缆端，滑动轴承检查测量
2.2 | 发电机检查定子绕组并对绕组清洗、浸绝缘漆、烘干及喷耐电弧磁漆。
2.3 | 发电机的励磁检查、保养。
2.4 | 三台发电机滑动轴承检查测量并提交数据.
2.5 | 以下仪表拆卸送厂校正：1）电压表三只：0-600V .2）频率表二只：５５－６５ＨＺ .３）电流表三只：０－2000Ａ.4）功率表三只：０－1100ＫＷ）. 绝缘表2只 | 已核对
2.6 | NO1，NO2、NO3号主配电板上逆功率、过载、欠压效用试验并出具报告 | 此项不适合本船测试
2.7 | 右锚机、缆机电机3部拆检更换轴承，油封更换，电机刹车检查，线圈绝缘处理，3档共103KW 轴承 6215ZZ 电机制造厂：KGW Schweriner Maschinenbau GmbH，电机型号：KDKF250M/24/4/2S/F/TF(参考） 功率：48KW，三个档位：1档7KW，2档48KW，3档48KW。 | 轴承船供
2.8 | 3号发电机前端震动幅度大，检查，风叶轮轴平衡测试，如需要前后轴承更换。更换发电机组减震块
2.9 | 三台付机的安全保护系统功能修复（至少要有LUB OIL 低压停车保护）。已经申请电路板
2.1 | 主机及机舱警报和显示系统软件更新 | 项目公司决定
2.11 | 主机驾驶台控制系统在驾驶台控制时发现：驾驶台车钟have defect， 操车在停车位置，有时会发出倒车信号，通过检查初步判断是车钟电位器问题，（把needle离开一点点stop线，就没有发出错误的倒车信号），望在厂修期间检查修理。设备型号:GEAMOT 90C /MT ANLAGE EOT SYSTEM 厂家：STN ATLAS ELEKTRONIK GMBH./STORK-KMANT， 可能故障的备件名称：TELEGRAPH INSTALLATION POINTER TYPE(control unit wheelhouse) 规格/型号 4A0101584，备注：DRWG NO.271.140 660.BG/PAGE 18.( CONTROL UNIT WITH INCORPORATED TELEGRAPH SYSTEM AND MOTOR UNIT ELECTRICAL SHAFT).
2.12 | 主机集控室控制系统无法操纵，通过检查判断操纵valve中的电路板故障。（现在临时做了一个正/倒车发信器结合操纵valve，可以操控），望在厂修期间检查修理。设备名称：PNEUMATIC MANOEUVRING SYSTEM 设备型号:MDE-MAN B&W 6S70MC. CUSTOMER:MAN-B&W DIESEL A/S. ITEM NO：925 厂家：MANISES DIESEL ENGINE.CO. 备件名称：MANOEUVRING VALVE(FOR ENGINE AHEAD/ASTERN START AND ENGINE STOP) 规格/型号：PROTECTION: ABOVE DESK-TOP IP 66 ACCORDING TO DIN 40 050. SCALE SCALEGROUND:TRANSPARENT WHITE AHEAD SYMBOL :BLACK ASTERN SYMBOL:RED STOP SYMBOL:BLACK. OPERATION VOLTAGE:24V+_20% BREAKING CAPACITY SWITCH S1:24V/100mA S2 TO S7:30V/5A. #125 MAKE:1125 #455 TYPE:362 206 500 0 MDE INFO NO: 238046 IDENT NO: 1765482-2. BY ETO
2.13 | 罗经甲板大桅航行灯座需要更换（上半部分被台风吹跑，及没有脚手架
2.14 | NO2号低温淡水泵电机马达更换轴承，线圈清洗，侵漆1度（440V 121KW ） 轴承（6317C3 ） | 轴承船供
2.15 | 2台燃油分油机电机更换轴承，线圈清洗，侵漆1度（440V 14KW) | 轴承船供
2.16 | 集控室空调风机拆检，轴承线圈清洗，侵漆1度（440V 121KW ） 轴承更换
八 | 油舱
1 | 重油沉淀柜：NO45#容积120M3，清洁，油舱测量管及放残管清通。）清洁，通风、测爆。蒸汽管试压0.7KG | 油泥预估7M3
2 | 重油日用柜：NO43#容积120M3清洁，油舱测量管及放残管清通。）清洁，通风、测爆。蒸汽管试压0.7KG
3 | 应急发电机燃油柜加装翻板变色液位计长度2米。
4 | 燃油舱NO.31、33、35舱阀门需要拆检。31舱确认关不死，33/35油温稍微高一点就窜油，加油时很麻烦。(TYPE：KFCM-32-A1 NO:160F 1004 , 3个)
5 | 32舱舱壁破损，燃油渗透至2货仓，需要放油通风补焊（2货仓靠近1号克令吊侧，中部偏左，高约3米，导轨固定点，水头知道））清洁，通风、测爆。蒸汽管试压0.7KG最大舱容264.1方，油泥预估 10方
6 | 31舱蒸汽加热管堵塞（可能舱里面堵了）31舱无法加热。蒸汽管路疏通。
九 | 轮机部其他工程
1 | 前大桅直梯保护护栏及航行灯工作平台，后大桅（驾驶台上方）航行灯信号灯的工作平台，，前后锚机缆机区域上方的电缆架，视情况更换修复。（现场计划）
2 | 救助艇吊机整体检修；救助艇后挂机启动困难（汽油机）全面检修；救生筏吊机检修
3 | 所有通风机风门挡板腐烂变形，挡板修理大约10M2，活络校正，遥控空气活塞拆检，本体破损修补或3只，如空气活塞不能修补由船厂换新船厂提供。
4 | 液压阀控制系统管子弄里液压管路及接头换新，接头烂的严重（现场定），压载舱16#/17#/18#/20#/21#/24#/25#26#液控压载阀及管子接头检修，#28 #14 #27#25液压阀已拆掉。#17#15#19#23#24液压阀体生锈。液压阀 pLA-E 管子直径270
5 | 工作间门口通风筒Φ300mmX120mmX0.5mm。舵机房两处，每处各一米Φ300mmX200mmX0.5mm。付机备件间一处2米长Φ300mmX200mmX0.5mm。备电间Φ500X1200mmX0.5mm。空压机间一处，锅炉间风箱90cmX50cmX0.5mm。重新包扎。
6 | 应急发电机冷却水箱本体破损，拆出换新(1m3)
7 | 主空气瓶生产厂家：SPERRE 型号：M3 两只主空气瓶（10m3）内部清洁，油泥清除，主空气瓶（二组）进出口所有阀门，就地拆检、清洁研磨，阀杆活络润滑，盘根填料、垫床换新。安全阀（二只）检查试压（试压3.0MP）试压时需主管轮机员在场。
8 | NO1、NO2、NO3机舱风机风门挡板关闭不到位，腐烂变形，挡板修理，转动杆活络校正，遥控空气活塞漏气拆检，本体破损修补，空气管破损换新。
9 | 厂家：Davit international GmbH sandstrasse 20 D-27232 Sulingen germany type ：c-g.50 伙食吊3只液压马达检修，轨道除锈，滚轮活络，液压系统检修，液压软管和管接头视情况换新，做吊重试验。左侧液压三通阀漏油视更换。遥控检修装置恢复。
10 | 生活区空调风机马达和风叶固定架子锈烂换新。
11 | 货舱污水井吸入阀更换：直阀DN80 L=300MM 法兰：200mm 管子ф=90 16只阀需要更换 （位于机舱管子弄内） | 阀门船供
12
十 | 其它隐蔽工程